## todo
UnitManager, CategoryManager - RefreshCache lock-olással
UnitManager, CategoryManager -> Az AdoNet -es verzióból kijjebb szervezni a cache-elést, hogy ne az AdoNet-es verzió nézze, hogy db-ből v. file rendszerből kell elérnie az adatokat :D
Help rész, ahol billentyű kombinációk le vannak írva, plusz egyéb képességek; pl mint át lehet rendezni a wpf gridview oszlopokat (én se tudtam, gyári); meg rendezés implementált, stb
Priority | Added | Done | Status | Category | ID | Task | Subtasks | Comment
1/5 | 2014-12-14 | 2014-12-14 | Done | Fixme |  | Havi kiadásoknál a gombot alulról vigyük át felülre, mert ott már úgyis foglalt a hely
1/5 | 2014-12-14 | 2014-12-14 | Done | Fixme |  | lehetne a Statistics olalon a textbox is "clickSelectTB"
2/5 | 2014-12-14 | 2014-12-14 | Done | Task |  | Statisztikához is gomb: frissít
1/5 | 2014-12-14 | 2014-12-14 | Done | Task |  | Ikon
1/5 | 2014-12-15 |  |  | Bug |  | A statisztika fülön 230Ft-tal kevesebb a kiadás, mint a havi kiadások fülön. - Érdekes, mert az volt a hiba, hogy 2014.12.12.én a napi kiadásoknál a progi rosszul számolta ki a napi összeget. Az xml fájlból látszott. Minden kiadás benne volt, csak az összeg volt rossz. Ha újraszámoltattam vele, utána jó lett
2/5 | 2014-12-18 |  |  | Fixme |  | Kategóriák: vonat meg más tömegközlekedés helyett vmi értelmesebb…
1/5 | 2014-12-18 |  |  | Task |  | Menü | (3)
1/5 | 2014-12-18 |  |  | Task |  | Menü | -> Options, ahol be lehet állítani a config-ot pl
1/5 | 2014-12-18 | 2015-01-05 |  | Task |  | Menü | -> Shortcuts
1/5 | 2014-12-18 | 2015-01-05 |  | Task |  | Menü | -> Keresés (csak dobjon fel egy alert-et, hogy keresni a progin belülről nem tud. Viszont kereshet a file rendszerben, illetve az SQLite fájlban még query-zhet is
2/5 | 2014-12-18 |  |  | Bug |  | Regex: fogadjon el ékezetes betüket is a Title pl |  | The validation for Title is a regex: [a-zA-Z], it should be [a-zA-ZáéúőűóÁÉÚŐŰÓ]
1/5 | 2014-12-18 |  |  | Task |  | Állítható legyen, h jövőbeni dátumra is engedjen-e könyvelni
3/5 | 2014-12-18 |  |  | Task |  | InitAllStatic -> Mindegyik olyan statikus osztályba rakhatnánk egy üres init fv-t, ahol... |  | + DefaultValueProvider.cs
5/5 | 2014-12-18 |  |  | Task |  | Localization: angol, magyar
5/5 | 2014-12-18 |  |  | Task |  | Pénznemek bevezetése
2/5 | 2014-12-18 |  |  | Task |  | A konfig alapján pl tiltsa le a Statistics fület, ha data from file van...
4/5 | 2014-12-18 | 2015-01-04 | Done | Bug |  | Rendezéskor a nyilakra figyelni; vagyis ha pl hónapot vált a Havi kiadásoknál, akkor a nyíl ottmarad
1/5 | 2014-12-18 |  |  | Task |  | Statisztika: jegyezze meg a legutoljára beírt Y tengely számot
0/5 | 2014-12-18 | 2014-12-22 | Done | Bug |  | ha pl Kategória szerint sorrendezem, és megváltoztatom a kategóriát, nem rendezi újra. De újra rendezésnél már jó lesz |  | Nem olyan nagy cucc, hogy foglalkozzak vele. Kijavítani lehet, h nagy erőfeszítés lenne; a use-case amúgy is ritka; illetve a hiba nem olyan zavaró | A BUG6 javítása közben ez is megoldódott
0/5 | 2014-12-18 | 2014-12-18 | Cancelled | Bug |  | A log-nak vannak többszálúságból eredő hibái. Pl "ok ok …" amikor a log-ot párhuzamosan írja 2 szál… |  | Szintén don't care jellegű, alig zavaró hiba
0/5 | 2014-12-18 | 2014-12-18 | Cancelled | Bug |  | A havi összegzés egy idő után duplán játszódik le. Olyan, mintha egy eseményre 2x lenne rákötve az esemény kezelő… |  | Egy ideje nem jön elő a hiba. Passz, h mi okozhatta; de úgy tűnik, h magától elmúlt
0/5 | 2014-12-18 | 2014-12-18 | Cancelled | Bug |  | Van egy random előjövő hiba, eddig 2x láttam össz-vissz. WPF -ben, havi összesítéskor, a ui-log-on látom, h nem tudott beolvasni egy fájlt (21 - 123.xml - Hiányzik a gyökérelem). Volt, hogy úgy jött elő, h már sokadikat lapoztam vissza hóbapban; a másik alkalommal meg úgy, hogy csak 1t, rögtön indulás után. Nem sikerült még direktben előállítanom a hibát... Viszont ugye, ha újra kérem azt a havi összegzést, akkor műxik. Amit nem tudok, h a hibás verzióban vajon betöltötte-e a fájlt?
3/5 | 2014-12-18 | 2015-01-04 | Done | Bug | BUG1 | Napi kiadásokból törlöm, majd haviról dupla kattal rámegyek… (kifagy)
0/5 | 2014-12-18 | 2014-12-18 | Cancelled | Bug | BUG2 | Néha nem éri el a fájlokat, mert "egy másik folyamat használja"
3/5 | 2014-12-18 | 2015-01-04 | Can't reproducate | Bug | BUG3 | ImportData nem megy SQLite-tal? TODO ez a probléma él még? |  | Can not reproducate
0/5 | 2014-12-18 | 2014-12-18 | Cancelled | Bug | BUG4 | Úgy látom, egyszer előfordult, h egy napi kiadás fájlt nem talált meg havi összegzéskor. Szerintem egynél többször nem láttam…
5/5 | 2014-12-18 | 2014-12-18 | Done | Bug | BUG5 | … |  | Fejlesztés közben előkerülő hiba volt, nem igazi bug; de dokumentálva lett képpel
1/5 | 2014-12-18 |  |  | Task |  | Wpf validation messages: not all should be printed to the log text box. A tooltip would be better. Only on save should be used the console
0/5 | 2014-12-18 | 2014-12-18 | Cancelled | Task |  | ImportDataToDb: More expressive error messages would be needed (Pl ConnStr printed, etc)
0/5 | 2014-12-18 | 2014-12-18 | Cancelled | Investigation |  | How can you specify those projects, which referenses something, to references also something other? |  | I mean, the ImportDataToDb project should be referenced by all the projects using DAL (or BLL?), because if the app is configured to use SQLite db, and the db file is not ready yet (not exists); then a new Process of ImportDataToDb will be started. Usin
1/5 | 2014-12-18 | 2014-12-18 | Cancelled | Task |  | Állítható legyen a shortcut-ok
1/5 | 2014-12-18 |  |  | Task |  | Lehessen másolni a kiadásokat. Legjobb, ha xml v json formátumban a clipboard-ra rakja (akár többet is), és beillesztéskor parszolja azokat
2/5 | 2014-12-18 |  |  | Bug |  | Amikor havi listából dupla katt-tal napi listába ugrik, állítsa be a listView Selected-jét is arra
0/5 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | Cancelled | Task |  | Oszlop szélességek auto átállítása |  | WinForms-ban van rá autoResize column, sztem itt is lesz vmi egyszerű - sajnos nem…
1/5 | 2014-12-19 |  |  | Fixme |  | A GetHashCode() fv-t igazából nem kell meghívni az Equality vizsgálatkor. Amikor belegondoltam, arra gondoltam, hogy az gyorsít, mert ha nem egyezik a 2 objektum hash kódja, akkor úgysem lehetnek azonosak, nem kell végigmenni a "hosszú" összehasonlításon. Viszont a GetHashCode során ugyanezeket a property-ket használja fel a hash kód készítéséhez... és ott még csak nem is áll meg, ha pl már az 1. property eltérő lenne
2/5 | 2014-12-19 |  |  | Task |  | ImportDataToDb -> ExportDataToFileRepo <--- Így megoldható könnyen unit-ok átnevezése + És ekkor clean-elje a db-t, hogy exe-ből enterre futtatható legyen
0/5 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | Cancelled | Task |  | amikor prompt-ol dátumváltáskor, h változások mentése - legyen mégse gomb
0/5 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | Cancelled | Task |  | Az AdoNet-es ctx objketum csak akkor nyissa a kapcsolatot, amikor vmi db műveletet hívunk meg; ne rögtön példányosításkor
0/5 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | Cancelled | Task |  | Az ICloneable megvalósítás "rendesen" öröklődik, nem generikus (nem kell újra kitenni az interface implementálást, elég override-olni az ős fv-eit)
0/5 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | Cancelled | Test |  | IncomeItem ctor teszt (jók-e a Unit és/vagy Category) |  | Biztos jók, ha eddig nem volt vele gond :D
2/5 | 2014-12-19 |  |  | Task |  | Lehessen felvenni új Category-t és Unit-ot (és pénznemet is majd) - Figyelni kell rá, hogy a default-okat ne törölhesse, ne módosíthassa! V legalábbis az egyebet ne, meg amiket ctor-ból hívunk… - DisplayName-ből a .ToFriendlyUrl-rel lehet a Name - Lehessen-e törölni, vagy átnevezni? - Törölni addig, amíg nem használta fel sehol (elírás megoldása csak) VAGY utána alapból az Egyéb-be kerülnek, vagy esetleg kiválaszthatja, h melyikbe - Átnevezni -> ez a DB-ben egyszerű, de a file rendszerben egyelőre nem ID-val vannak elmentve... - Biztonsági mentést csináljon előtte (zip-elve) - Esetleg elég db-ben megcsinálni a változtatást, amjd utána ExportDataToFileRepo-t hívni. Persze, ez csak akkor működik, ha az adatok mentésénél az van beállítva, h dbÉsFile system. Viszont az már lehet alap ezentúl, mert az SQLite adatbázis is csak egy fájl (ms sql db -nél volt ennek csak értelme) |  | Megjegyzés, kicsit az előzőhöz is illik: Az xml file-okban a Unit-ok néha Name, néha DisplayName vannak eltárolva - Lehet, hogy jót tenne egy totális váltás a fájl rendszerbe is, hogy ID-val legyenek letárolva? - Ehhez módosítani kéne a meglévő fájlokat is, mindet! (a Szilvi gépén is)
0/5 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | Cancelled | Task |  | Keresés funkció |  | Tud keresni a file rendszerben…
0/5 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | Cancelled | Task |  | Jelenjen meg a "homokóra", amíg a párh. szálon vmi történik |  | Nem olyan fontos, mivel egyből elkezdi beszúrni az adatokat általában…
1/5 | 2014-12-19 |  |  | Task |  | Statisztikák továbbfejlesztése. Pl megadható intervallum
4/5 | 2014-12-19 |  |  | Task |  | Kategóriák: Hierarchikusan
0/5 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | Cancelled | Task |  | Bevételekhez is lehet - Mennyiség <-- Azért megoldottam nélküle - Kategória, pl alapok: fizetés, ösztöndíj, hitel, egyéb
3/5 | 2014-12-22 |  |  | Fixme |  | Ne merge-gel szúrja be a summary-kat az ImportDataToDb
2/5 | 2014-12-22 | 2015-01-04 | Cancelled | Task |  | Kéne egy RecalculateSummaries funkció? (mármint a már meglévők újra számolásához) |  | Az import/export data to/from DB megoldja ezt
5/5 | 2014-12-22 | 2014-12-22 | Done | Bug | BUG6 | A statisztikák mintha nem frissülnének, amikor kategóriát változtatok egy korábban már mentett kiadásnál |  | Amikor kategóriát vált, a Summary nem frissül
0/5 | 2014-12-22 |  |  | Task |  | A BUG6-hoz kapcsolódoan, nem ártana egy ImportDataToDb-t hívni a korábban keletkezett inkonzisztenciák helyre rakásához
1/5 | 2014-12-22 |  |  | Fixme |  | Elveszik a selection Amount- ill CategoryChanged-nél, újrarendezéskor (mert remove+add módon valósítjuk meg)
5/5 | 2014-12-22 |  |  | Bug |  | Időnként duplán számol a Havi kiadások rész
3/5 | 2015-01-03 |  |  | Task |  | Ellenőrizze az előző havi kiadás összesítést új hónapnál, h el van-e végezve. Pl tárolhatnánk a dátumot, h havi kiadás készítés utolsó dátuma
1/5 | 2015-01-04 |  |  | Task |  | Lehessen rendszeres kiadást/bevételt rögzíteni, amikor rögzíti, akkor kérdezzen rá
1/5 | 2015-01-04 |  |  | Task |  | Ikon: legyen piros nyíl az EX alatt, és zöld az IN fölött
?/5 | 2015-01-04 |  |  | Bug | BUG7 | Debug közben véletlenül akadtam erre a hibára, és még nem is tudom igazából, h mi az; mi okozza, és mit okoz
?/5 | 2015-01-06 | 2015-01-11 | Done | Task |  | A Utils -Local -Shared -Portable projekteket egybe olvasztani (akár a Common-nal is). A shared-ek úgyse shared-ek már, a nem használt fv-ek ki lettek véve; illetve kéne bennük is Localization
2/5 | 2015-01-11 |  |  | Task |  | Első induláskor figyelmeztessen, h sok a piros, de nem kell megijedni tőle
2/5 | 2015-01-11 |  |  | Task |  | Az importDataToDb -t lehessen paraméterezni h első induláskor írjon ki megnyugtató szöveget
2/5 | 2015-01-11 |  |  | Test |  | RepoPaths statikus, nehogy ez is előbb inicalizálódjon, mint kéne… Élesben még nem próbáltam ki
0/5 | 2015-01-12 | 2015-01-12 | Cancelled | Task |  | ToDate-ek ehelyett '2014.01.31 00:00:00' inkáb '2014.01.31 23:59:59'
2/5 | 2015-01-13 |  |  | Task |  | Options-ben lehessen állítani, h jövőbeni dátum engedélyezett-e
1/5 | 2015-02-01 |  |  | Task |  | Homokóra gif helyett homokóra ikon lehetne
5/5 | 2015-02-01 |  |  | Task |  | WPF datepciker -> stack overflow
2/5 | 2015-02-06 |  |  | Task |  | Felhasználó kezelés féle: meg lehessen adni több Root könyvtárat is, azokat el lehessen nevezni. Ki lehessen választani, melyiket akarja most használni…
3/5 | 2015-03-05 |  |  | Task |  | Csináljon biztonsági mentést, mondjuk naponta
5/5 | 2015-03-22 |  |  | Bug |  | Eltűnt a logolás a rendszerből! |  | Vagyis nem mindig Log-ol, de néha azért igen. Pl ha nincs meg a repo root dir
3/5 | 2015-03-25 |  |  | Task |  | Kijelölést összegezzen (külön mezőbe)
4/5 | 2015-04-06 |  |  | Task |  | Mennyiség megadása ne legyen kötelező. Folyton 1 db-ot írok ugye oda, ahol nem foglalkozom a mennyiséggel. Viszont ugye az 1 db az abszolút valid, csomó mindenből 1 db-ot vesz az ember. Szóval, lehetne inkább az, hogy a mennyiség nem kötelező; pl üresen hagyható a doboza
4/5 | 2015-04-08 |  |  | Task |  | Lehet, h volt már. Figyelje a havi kiadásokat; tárolja el az utolsó módosítás dátumát. Új hónapnál nézzen vissza, hogy a régiek mikor voltak utoljára módosítva; és ha nem volt egy újabb hónapban még (pl márciusiak nem lettek még áprilisban kiszámolva), akkor azt tegye me. Érdekes kérdés, mit kezdjünk azzal, h áprilisban visszanyúlnak májusba utólag?
2/5 | 2015-04-09 |  |  | Task |  | Mint a k&h főoldalon, ahogy mutatja a gráf az összes manim alakulását; az Exin-be is lehetne ilyen statisztika is; miután már megcsináltam, h lehessen benne tárolni a meglévő manit is
2/5 | 2015-04-20 |  |  | Task |  | Lehessen megjelölni a rekordokat, színnel és szöveggel. (ahelyett h folyton nagybetűsen írnám őket)
3/5 | 2015-04-24 |  |  | Task |  | Profit-ot is mutasson, beadások mínusz kivétel
1/5 | 2015-04-24 |  |  | Task |  | Tag-eket is lehessen megadni, kereséshez
5/5 | 2015-04-25 |  |  | Fixme | BUG8 | Ne lépjen ki hibaüzenettel, ha nincs meg a kezdő mappa. Legyen alert, és utána lépjen csak ki. A log-ok látszódnak oldalt (alert: lehetne minden Uncaught v FirstChance exception -re)
1/5 | 2015-04-25 |  |  | Fixme |  | Mappa szerkezet, meg névterezés legyen olyan, amilyen ma divat. Szóval Exin.WPF, és ne WPF. Ugyanez a névterekre is
1/5 | 2015-04-25 | 2015-06-01 | Done | Task |  | A WEB -et visszahozhatnánk, most, hogy megvan a megoldás a System.Web.Mvc.dll hibára
3/5 | 2015-05-05 |  |  | Fixme |  | Az op.rendszer nyelvét használja a prompt ablak (yes-no-cancel az igen-nem-mégse helyett)
3/5 | 2015-05-13 |  |  | Bug |  | Havi összegző táblázat: header szélén dupla katt, hogy auto rendezze az oszlop szélességet, az elvisz a kiválasztott elem napi kiadásához is
3/5 | 2015-05-15 |  |  | Fixme |  | Float mértékegységek
3/5 | 2015-05-15 |  |  | Fixme |  | "Hozzád+Szerkeszt" gomb csinálja azt, amit most csinál a hozzáad, amikor vmi ki van jelölve
3/5 | 2015-05-15 |  |  | Fixme |  | Havi kiadások/új hozzáadása-> a label-ek nem maradnak bal oldalon ha szélesítem az ablakot
3/5 | 2015-05-15 |  |  | Task |  | Az alapérelmezett gomb, amelyik az enter-nek felel meg, legyen kiemelve valahogy
3/5 | 2015-05-17 |  |  | Task |  | A log-olás mehetne Common.Logging-gal
4/5 | 2015-06-02 |  |  | Task |  | Alternate row colors in ListViews
5/5 | 2015-06-03 |  |  | Task |  | Template based solution for: FileRepoDeveloper
5/5 | 2015-06-03 |  |  | Fixme |  | Rename MsSql connStr-s |  | They were here earlier, so they have the "default" names (eg ExinConnectionString), but it's misleading. (so eg shoud be ExinMsConnectionString)
4/5 | 2015-06-03 |  |  | Fixme |  | ImportDataToDb should not depend on config files. It should be configurable from code, because we will need that once we will have options opportunity. Or just set the config files before calling it?
4/5 | 2015-06-03 |  |  | Fixme |  | Static classes should follow the Singleton design pattern instead of being static. Better said, they should expose an Instance static getter; but they should not be singletons. New instances of them, with new configuration should be createable, we need that for ImportDataToDb
3/5 | 2015-06-03 |  |  | Task |  | Fill with sandbox data: Solution/Repository/FileRepoDeveloper.template/
5/5 | 2015-06-06 |  |  | Task |  | ExportToXlsx

## Kategóriák
"+ Mindenhol legyen egy Egyéb, minden főkategóriában, mint a Bookteránál"
* Közlekedés
** TömegKözlekedés
*** Helyi
*** Távolsági
** Autó
* Egészség
** Gyógyszer
** Orvos
** Homeopátia
* Kaja
** Zöldség/Gyümölcs
* Rendszeres költség
** Számla
* Kaja/felesleges (= édesség, üdítő)
* Szórakozás (pl strand, fesztivál, nyaralás, ilyesmi)
* Ruha